## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos | [5 empty] | Director proyecto |  |  |  | Daniel Rojas
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [5 empty] | Periodo resaltado: | 34 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
busqueda de antecedentes | Luis | 1 | 6 | 1 | 4 | 100%
busqueda de componentes disciplinares requeridos | Luis | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
busqueda de software complementario | Daniel | 3 | 1 | 5 | 1 | 0%
aprendizaje de software | Luis | 6 | 25 | 8 | 21 | 100%
reunion de diseño Software | Daniel | 6 | 1 | 8 | 1 | 100%
Diseño de software | Camilo | 6 | 11 | 8 | 10 | 85%
configuraciones | Camilo | 8 | 4 | 10 | 3 | 50%
diseño y control de puertos | Daniel | 10 | 11 | 12 | 3 | 100%
diseño con modulo SCI | Daniel | 11 | 8 | 13 | 3 | 100%
Diseño de telemetría a enviar | Camilo | 11 | 8 | 13 | 3 | 100%
comunicación con modulo bluetooth HC05 | Luis | 11 | 7 | 13 | 1 | 100%
diseño con modulo ADC | Daniel | 12 | 7 | 14 | 3 | 100%
selección de sensores | Luis | 12 | 1 | 14 | 1 | 100%
diseño con modulo PWM | Camilo | 12 | 3 | 14 | 3 | 100%
selección motores | Luis | 15 | 2 | 17 | 3 | 100%
Diseño electrónico | Luis | 16 | 10 | 18 | 3 | 90%
diseño esquematico | Luis | 18 | 5 | 20 | 3 | 90%
selección de componentes modulares | Camilo | 18 | 4 | 20 | 3 | 100%
reunion de diseño PCB | Luis | 20 | 1 | 22 | 3 | 100%
diseño PCB | Daniel | 17 | 3 | 19 | 2 | 90%
Reajustes en diseño de software | Daniel | 23 | 3 | 25 | 2 | 100%
Reajustes en diseño de configuraciones | Camilo | 25 | 3 | 27 | 2 | 100%
Diseño mecanico | Luis | 25 | 2 | 27 | 2 | 100%
busqueda de partes | Luis | 26 | 2 | 28 | 2 | 100%
simulación | Daniel | 30 | 2 | 32 | 2 | 80%
pruebas simuladas | Camilo | 31 | 5 | 33 | 2 | 100%